АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От 31.08.2016                                                                                                                   №446

| Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году |  |
| --- | --- |

На основании приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2016 №1189 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)  по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году»,  от 29.07.2016   №1203 «О сопровождении  выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2016-2017 учебном году на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях повышения качества образования, подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации   по   образовательным программам основного общего и  среднего общего образования  в 2016-2017 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Нижневартовска в 2017 году согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Нижневартовска в 2017 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления общего и дополнительного образования департамента образования Е.В. Шемелину.

Директор департамента 	         		     п/п                                  О.П. Козлова

Заместитель директора

департамента образования администрации города

_____________ Н.В. Морозова

_____________2016

Начальник управления общего и дополнительного образования

департамента образования администрации города

_____________ Е.В. Шемелина

_____________2016

Начальник отдела общего образования

управления общего и дополнительного образования

департамента образования администрации города

_____________ А.Н. Гайфуллина

______________2016

Исполнители:

Главный специалист отдела общего образования

управления общего и дополнительного образования

департамента образования администрации города

_____________ Л.Г. Голубева

______________2016

Главный специалист отдела общего образования

управления общего и дополнительного образования

департамента образования администрации города

_____________ Е.А. Алексеева

______________2016

Приказ разослать:

Подведомственные общеобразовательные организации (все), НПГ, ЦРО

Приложение

к приказу департамента образования

от  31.08.2016  №446

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Нижневартовска в 2017 году

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в городе Нижневартовске в 2017 году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2016 году;

- меры по повышению качества преподавания учебных предметов;

- нормативно-правовое обеспечение в пределах полномочий;

- методическое сопровождение проведения ГИА;

- обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА;

- организационное сопровождение ГИА;

- мероприятия по информационному сопровождению ГИА;

- создание условий для проведения ГИА.

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Действия по реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальный уровень (МОУО) | институциональный уровень (ООО) |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2016 году | сентябрь 2016 года | Использование в работе аналитико-статистических материалов по итогам ГИА-2016 | Проведение анализа государственной итоговой аттестации, использование в работе сборников аналитико-статистических материалов по итогам ГИА -2016 |
| 1.2. | Использование аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА-2016 | 2016-2017 учебный год | Обеспечение использования аналитических отчетов предметных комиссий в работе методических объединений, ресурсных методических центров | Использование аналитических отчетов предметных комиссий в работе педагогов, в том числе для формирования плана подготовки выпускников к ГИА |
| 1.3. | Использование методических рекомендаций «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов ГИА по образовательным программам основного общего образования обучающимися в 2016 году» «Анализ решаемости контрольно-измерительных материалов ГИА по образовательным программам среднего общего образования обучающимися в 2016 году» | 2016-2017 учебный год | Обеспечение использование методических рекомендаций при подготовке к ГИА обучающихся в 2016-2017 учебном году | Использование методических рекомендаций при подготовке к ГИА обучающихся в 2016-2017 учебном году |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА – 2016 на совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями руководителей | сентябрь 2016 | Подготовка и проведение совещаний по итогам ГИА – 2016, принятие управленческих решений на муниципальном уровне | Участие в совещаниях, направление предложений, принятие управленческих решений на уровне образовательной организации |
| 1.5. | Представление итогов проведения ГИА на муниципальном совете по развитию образования, на форуме «Образование – обществу» | ноябрь 2016, март 2016 | Подготовка информации по итогам ГИА – 2016 |  |
| 1.6. | Представление итогов проведения ГИА – 2016 на секционных заседаниях в рамках августовского педагогического совета | сентябрь 2016 | Подготовка плана мероприятий по повышению качества преподаваемых предметов | Разработка плана мероприятий по повышению качества преподаваемых предметов |
| 1.7. | Использование в работе материалов сборников «Статистика основных результатов участников единого государственного экзамена Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году»; «Статистика основных результатов участников основного государственного экзамена Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году» | 2016-2017 учебный год | Использование материалов сборников в работе | Использование материалов сборников в работе |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании в основной период ГИА-2016 | август - сентябрь 2016 года | Обеспечение реализации сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании в основной период ГИА-2016 | Реализация планов по сопровождению выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании в основной период ГИА-2016 |
| 2.2. | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным программам основного общего образования по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) в сентябре 2016 года | сентябрь 2016 года | Создание условий для проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам в дополнительный период (сентябрьские сроки) | Участие в ГИА-9 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2016 году |
| 2.3. | Организация работы по подготовке выпускников к прохождению ГИА в 2017 году | 2016 – 2017 учебный год | Обеспечение реализации планов сопровождения выпускников по подготовке выпускников к прохождению ГИА в 2017 году | Реализация планов по сопровождению выпускников по подготовке к прохождению ГИА в 2017 году |
| 2.4. | Реализация Плана мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2015 №419 | 2016 – 2017 учебный год | Обеспечение исполнения плана мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях в части качающейся, разработка плана мероприятий по повышению качества образования на муниципальном уровне | Исполнение плана мероприятий по повышению качества образования в части качающейся, разработка плана повышения качества образования на уровне образовательной организации |
| 2.5. | Разработка и реализация Плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном году (в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | 2016 – 2017 учебный год | Обеспечение исполнения Плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном году (в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | Исполнение Плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном году (в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в части касающейся ООО |
| 2.6. | Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами | 2016 – 2017 учебный год | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами, в части касающейся | Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами, в части касающейся |
| 2.7. | Рассмотрение на заседаниях ГМО, РМЦ модулей: «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов обучающимися по образовательным программам основного общего образования в 2016 году» «Анализ решаемости контрольно-измерительных материалов обучающимися по программам среднего общего образования в 2016 году» | 2016-2017 учебный год | Обеспечение включения в план работы ЦРО, ГМО, РМЦ модулей: «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов обучающимися по образовательным программам основного общего образования в 2016 году» «Анализ решаемости контрольно-измерительных материалов обучающимися по программам среднего общего образования в 2016 году» | Включение в план работы школьных МО модулей: «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов обучающимися по образовательным программам основного общего образования в 2016 году» «Анализ решаемости контрольно-измерительных материалов обучающимися по программам среднего общего образования в 2016 году» |
| 2.8. | Рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов на заседаниях ГМО, РМЦ | 2016 – 2017 учебный год | Обеспечение включения в план работы ЦРО, ГМО, РМЦ проведение семинаров для педагогов по подготовке обучающихся к прохождению ГИА в 2017 году | Включение в план работы школьных МО проведение семинаров по подготовке обучающихся к прохождению ГИА в 2017 году |
| 2.9. | Создание условий для участия педагогов в общественно-профессиональной экспертизе авторских педагогических разработок педагогов общеобразовательных организаций (через интерактивный сервис). | С сентября 2016 года | Создание условий для участия педагогов в общественно-профессиональной экспертизе авторских педагогических разработок | Участие педагогов в общественно-профессиональной экспертизе авторских педагогических разработок |
| 2.10. | Изучение концепций модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов. | Сентябрь 2016 года | Создание условий для изучения концепций модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов | Изучение концепций модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов |
| 2.11. | Ведение информационно открытой базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу | с января 2016 года | Создание и ведение открытой базы передового педагогического опыта на муниципальном уровне | Предоставление материалов для открытой базы передового педагогического опыта |
| 2.12. | Информирование и просвещение педагогического сообщества о передовом педагогическом опыте педагогов РФ, лучших практик образовательных организаций на информационном ресурсе «Школлеги» | 2016-2017 учебный год | Создание условий для участия педагогов города в профессиональном обсуждении передового педагогического опыта, лучших практик на официальном сайте на информационном ресурсе сетевого сообщества «Школлеги» | Участие педагогов общеобразовательной организации в профессиональном обсуждении передового педагогического опыта, лучших практик на информационном ресурсе сетевого сообщества «Школлеги» |
| 2.13. | Информирование и просвещение педагогического сообщества о передовом педагогическом опыте педагогов РФ, лучших практик образовательных организаций на официальном сайте АУ ДПО ХМАО – Югры «ИРО» (www.iro86.ru) | 2016-2017 учебный год | Создание условий для участия педагогов города в профессиональном обсуждении передового педагогического опыта, лучших практик на официальном сайте АУ ДПО ХМАО – Югры «ИРО» (www.iro86.ru) | Участие педагогов общеобразовательной организации в профессиональном обсуждении передового педагогического опыта, лучших практик на официальном сайте АУ ДПО ХМАО – Югры «ИРО» (www.iro86.ru) |
| 2.14. | Обеспечение участия образовательных организаций в оценочных процедурах по образовательным программам общего образования во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2015 №1381, приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 28.12.2015 №1768 в 2016 году | сентябрь – декабрь 2016 года | Обеспечение участия образовательных организаций в оценочных процедурах в соответствии с графиком проведения | Участие образовательных организаций в оценочных процедурах в соответствии с графиком проведения |
| 2.15. | Проведение оценочных процедур по учебным предметам для сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на уровне ООО | 2016-2017 учебный год |  | Участие педагогов в оценочных процедурах в соответствии с графиком проведения репетиционных экзаменов на уровне ООО |
| 2.16. | Использование мониторинга результатов оценочных процедур в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | 2016-2017 учебный год | Использование результатов мониторинга на муниципальном уровне | Использование результатов мониторинга на уровне образовательной организации |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных документов по созданию условий для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | 2016-2017 учебный год | Подготовка нормативных документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году с учетом изменений на федеральном, региональном уровнях | Подготовка локальных актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году с учетом изменений на федеральном, региональном уровнях уровне |
| 3.2. | Обеспечение ООО нормативными правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней | 2016-2017 учебный год | Направление документов в ООО | Изучение и использование в работе документов |
| 3.3. | Издание приказа по утверждению Плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном году (в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | сентябрь 2016 года | Подготовка и издание приказа по утверждению Плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном году (в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | Исполнение Плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике в 2016-2017 учебном году (в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в части касающейся ООО |
| 3.4. | Использование в работе измененных и обновленных инструкций для специалистов, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункты проведения экзаменов в 2017 году с учетом изменений | 2017 год | Обеспечение ознакомления с инструкциями специалистов, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункты проведения экзаменов | Ознакомление с инструкциями специалистов, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункты проведения экзаменов |
| 3.5. | Заключение соглашения о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | декабрь 2016 года | Заключение Соглашения с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры | Внесение предложений в соглашение |
| 3.6. | Внесение корректировок, изменений в нормативные акты в соответствии с законодательством | 2016 – 2017 учебный год | Внесение корректировок, изменений в нормативные акты муниципального уровня в соответствии с законодательством | Внесение корректировок, изменений в локальные акты школьного уровня в соответствии с законодательством |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1. | Планирование расходов для создания условий для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Нижневартовска | сентябрь - декабрь 2016 года | Составление сметы расходов и направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры | Планирование расходов |
| 4.2. | Проведение мероприятий по установке систем подавления сотовой связи в ППЭ при наличии нормативной правовой базы на использование данных устройств в ППЭ | 2016 – 2017 учебный год | Проведение мероприятий по установке систем подавления сотовой связи в ППЭ при наличии нормативной правовой базы на использование данных устройств в ППЭ | Установка систем подавления сотовой связи в ППЭ при наличии нормативной правовой базы |
| 4.3. | Обеспечение проведения мероприятий по заключению договоров АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» с привлекаемыми для проведения ГИА специалистами | 2016 – 2017 учебный год | Обеспечение заключения договоров АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» с привлекаемыми для проведения ГИА специалистами | Заключения договоров АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» с привлекаемыми для проведения ГИА специалистами |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в обучающих мероприятиях с последующим тестированием лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | сентябрь 2016– май 2017 | Направление заявок в адрес АУ ДПО «ИРО» на участие в обучающих мероприятиях | Формирование заявок на участие в обучающих мероприятиях |
| 5.2. | Участие специалистов, привлекаемых в качестве экспертов региональных предметных комиссий ГИА, в обучающих мероприятиях | сентябрь 2016– апрель 2017 | Направление экспертов РПК на обучение | Формирование заявок на обучение экспертов РПК |
| 5.3. | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне | март-апрель 2017 | Обеспечение обучения специалистов, привлекаемых к ГИА, инструктажи в день проведения экзаменов | Обеспечение обучения специалистов, привлекаемых к ГИА |
| 5.4. | Организация и проведение мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА на муниципальном уровне | апрель – май 2017 | Организация и проведение мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Участие в мониторинге уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.5. | Участие в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», АУ ДПО «Институт развития образования» | 2016-2017 учебный год | Согласование и направление специалистов, привлекаемых к проведению ГИА | Согласование и направление специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.6. | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 | 2016-2017 учебный год | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА на региональном уровне | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА на муниципальном и институциональном уровне |
| 5.7. | Просвещение лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА | март – май 2017 | Проведение обучающего семинара, подготовка печатных и электронных изданий (буклеты, памятки, плакаты) и их размещение, в том числе на портале системы образования города | Подготовка печатных и электронных изданий (буклеты, памятки, плакаты) и их размещение, в том числе на портале сайтах общеобразовательных организаций |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и подготовка проведения ГИА -9 в сентябре 2016 года | июль - август 2016 года | Организация и подготовка проведения ГИА – 9 в сентябре 2016 года | Подготовка участников ГИА-9 |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году | по графику Рособрнадзора | Формирование предварительной информации РИС ГИА на муниципальном уровне | Формирование предварительной информации РИС ГИА уровня образовательной организации |
| 6.3. | Формирование и ведение РИС ГИА | по графику Рособрнадзора | Формирование и ведение РИС муниципального уровня | Формирование и ведение уровня образовательной организации |
| 6.4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2017 году | декабрь 2016 года | Обеспечение формирования списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2017 году | Предложения по формированию списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2017 году |
| 6.5. | Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2016 году, в дополнительные сроки (2017 год) | ноябрь – декабрь 2016 года, февраль – май 2017 года | Обеспечение подготовки выпускников, создание условий для проведения итогового сочинения (изложения) | Подготовка выпускников, проведение итогового сочинения (изложения) |
| 6.6. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ | декабрь 2016 года | Направление списочного состава кандидатов в члены ГЭК | Направление предложений по составу ГЭК |
| 6.7. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в ППЭ, доставку ЭМ, охрану правопорядка в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА | август 2016 – июль 2017 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в ППЭ, доставку ЭМ, охрану правопорядка в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА | ООУ – ППЭ: осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в ППЭ, доставку ЭМ, охрану правопорядка в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА |
| 6.8. | Обеспечение проведения проверок готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-март 2017, апрель-май 2017, август-сентябрь 2017 | Обеспечение проведения проверок готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | ООУ – ППЭ: проведение проверок готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |
| 6.9. | Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА в 2017 году | Сентябрь 2016 года, ноябрь 2016 - сентябрь 2017 | Обеспечение создания системы мер конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в 2017 году | Соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в 2017 году |
| 6.10. | Создание условий для прохождения ГИА в 2017 году обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами | 2016-2017 учебный год | Создание условий для прохождения ГИА в 2017 году обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами | Организация прохождения ГИА в 2017 году обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами |
| 6.11. | Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА в 2017 году | август – сентябрь, декабрь 2016 года, февраль – сентябрь 2017 года | Обеспечение организации работы и информационного сопровождения по вопросам общественного наблюдения за ходом проведения ГИА в 2017 году, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения, инструктаж, контроль посещений ППЭ | Организация работы и информационное сопровождение по вопросам общественного наблюдения за ходом проведения ГИА в 2017 году, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения |
| 6.12. | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2016 – март 2017 года | Содействие в определении мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, количества и расположения пунктов проведения экзаменов, количества аудиторий, распределении участников по ППЭ, определении мест ознакомления с результатами ГИА | Содействие в определении мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, распределении участников по ППЭ, определении мест ознакомления с результатами ГИА |
| 6.13. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами | сентябрь 2016 года, в течение 2017 года, в соответствии с расписанием проведения ГИА | Обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами | Ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами |
| 6.14. | Проведение апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | ноябрь 2016 - май 2017 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» |
| 6.15. | Проведение апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | ноябрь 2016 – май 2017 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» |
| 6.19. | Проведение апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | ноябрь 2016 – май 2017 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») |
| 6.20. | Организация работы Координационного совета по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Март – май 2017 года | Организация работы Координационного совета по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Участие в работе Координационного совета по мере необходимости |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка комплекса мер (плана мероприятий) по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации, в том числе через средства массовой информации (далее – План), в 2016-2017 учебном году | сентябрь 2016 | Обеспечение проведения мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Планом | Обеспечение проведения мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Планом |
| 7.2. | Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 – май 2017 | Организация информирования ОО, ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | Организация информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности |
| 7.3. | Ведение страниц на официальных сайтах по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ | сентябрь 2016 – май 2017 | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, на портале системы образования | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, на сайтах образовательных организаций |
| 7.4. | Работа «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 – сентябрь 2017 | Организация работы телефонов муниципальной «Горячей линии» | Организация работы телефонов «Горячей линии» образовательной организации |
| 7.5. | Взаимодействие со средствами массовой информации муниципального уровня | сентябрь 2016-сентябрь 2017, в том числе в соответствии с медиа-планом по информационному сопровождению | Организация взаимодействия со СМИ (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах муниципальных печатных изданий) по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году, организация работы школьных СМИ |
| 7.6. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов | сентябрь 2016 - июнь 2017 | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов | Организация и проведение в ООО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов |
| 7.7. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году | сентябрь 2016 – май 2017 | Проведение городских родительских собраний | Проведение школьных родительских собраний |
| 7.8. | Распространение печатной информационной продукции | сентябрь 2016 – май 2017 | Обеспечение распространения печатной информационной продукции | Разработка и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к ГИА |
| 7.5. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году | сентябрь 2016 – май 2017 | Обеспечение оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА. Контроль за оформлением стендов в ООУ. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году |
| 7.6. | Организация сопровождения участников ГИА в ООУ по вопросам психологической готовности к экзаменам | сентябрь 2016 – май 2017 | Обеспечение организации сопровождения участников ГИА в ООУ по вопросам психологической готовности к экзаменам | Сопровождение участников ГИА в ООУ психологами, социальными педагогами по вопросам психологической готовности к экзаменам; работа психологических служб ООУ, организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов и другое |
| 7.7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | сентябрь 2016 – май 2017 | Обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | Сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников психологами, социальными педагогами; работа психологических служб ООУ, организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, работа комнат психологической разгрузки и другое |
| 7.8. | Использование новых форм работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА | сентябрь 2016 – май 2017 | Обеспечение внедрения новых форм работы с участниками ГИА | Внедрения новых форм работы с участниками ГИА |
| - Контроль за организацией проведения ГИА |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | сентябрь 2016 – май 2017 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | Самоконтроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | сентябрь 2016 – сентябрь 2017 | Контроль за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольно-надзорных мероприятиях | Самоконтроль за подготовкой к проведению ГИА-9 т ГИА-11, участие в контрольно-надзорных мероприятиях |
| 8.3. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ | сентябрь 2016 – май 2017 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ | Участие в мониторинговых процедурах публикаций о ходе проведения ГТА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ |